## Start
SEJA BEM VINDA AS ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DA SUA UNIDADE
TODA NOSSA COMUNICAÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DE TRÊS MEIOS
1. CANAL DO FRANQUEADO - franqueado.turquesa@wltparticipacoes.com
2. GRUPO DA UNIDADE NO WHATSAPP
3. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

## PRÉ IMPLANTAÇÃO
PRÉ IMPLANTAÇÃO ( FINAL DA NEGOCIAÇÃO COMERCIAL)
Região: |  |  | Resp. Unid.: |  |  | E-mail Resp. Und.:
Estado: |  |  | Modelo loja: |  |  | E-mail Unidade:
Cidade: |  |  | Tel.: |  |  | E-mail OMIE:
| TAREFA | Data de Início |  | Data de Conclusão | Responsável |  | Obs:
1. | Pagamento Taxa de Franquia, Treinamento e Projeto / Entrega de Contrato |  |  |  | Franqueado
2. | Estudo de Geomarketing |  |  |  | Comercial

## BOAS VINDAS
BOAS VINDAS
Região: |  |  | Resp. Unid.: |  |  | E-mail Resp. Und.:
Estado: |  |  | Modelo loja: |  |  | E-mail Unidade:
Cidade: |  |  | Tel.: |  |  | E-mail OMIE:
| TAREFA | Data de Início |  | Data de Conclusão | Responsável |  | Obs:
1. | Criar e-mail da unidade |  |  |  | Implantação
2. | Cadastrar no grupo de franqueados |  |  |  | Implantação
3. | Envio de boas vindas e materiais inicio de operação |  |  |  | Implantação
4. | Envio de Dicas para empreender com sucesso |  |  |  | Implantação
5. | Envio do Check List de Implantação |  |  |  | Implantação
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

## ETAPA 1
ETAPA 1 - PONTO COMERCIAL + CNPJ
Região: |  |  | Resp. Unid.: |  |  | E-mail Resp. Und.:
Estado: |  |  | Modelo loja: |  |  | E-mail Unidade:
Cidade: |  |  | Tel.: |  |  | E-mail OMIE:
BUROCRÁTICO - WLT | [7 empty] | BUROCRÁTICO - FRANQUEADO
| TAREFA | Data de Início |  | Data de Conclusão | Responsável |  | Obs: |  | TAREFA | Data de Início | Data de Conclusão | Responsável | Obs:
1. | Enviar cartão CNPJ ao franqueador |  |  |  | Implantação |  |  | 1. | Contratar escritorio contabilidade (abertura empresa) |  |  | Franqueado
2. | Solicitar ao Financeiro Aditivo de contrato PF para PJ |  |  |  | Implantação |  |  | 2. | Buscar ponto comercial |  |  | Franqueado
3. | [7 empty] | 3. | Assinar contrato de aluguel |  |  | Franqueado
4. | [7 empty] | 4. | Solicitar planta do imóvel ao Locador e enviar à WLT com fotos e vídeos para projeto |  |  | Franqueado
ESTRUTURAL - WLT | [7 empty] | 5. | Abrir Conta corrente PJ |  |  | Franqueado
| TAREFA | Data de Início |  | Data de Conclusão | Responsável |  | Obs: | 6. | Solicitar maquina de cartão (debito/credito) |  |  | Franqueado
1. | Solicitar projeto ao escritório de arquitetura |  |  |  | Implantação |  |  | 7. | Enviar CNPJ ao Franqueador |  |  | Franqueado
2. | Validação e Aprovação do projeto arquitetônico |  |  |  | Implantação |  |  | 8. | Emissão de Alvará de Funcionamento e Sanitário |  |  | Franqueado
3. | [7 empty] | 9. | Contratação Seguro Incêndio / Furto |  |  | Franqueado
4. | [7 empty] | ESTRUTURAL - FRANQUEADO
5. | [8 empty] | TAREFA | Data de Início | Data de Conclusão | Responsável | Obs:
6. | [7 empty] | 9. | Adapações ponto comercial (CLIQUE AQUI PARA VISUALIZAR) |  |  | Franqueado
7. | [7 empty] | 10. | Encomendar móveis |  |  | Franqueado
8. | [7 empty] | 11. | Encomendar equipamentos |  |  | Franqueado
[8 empty] | 12. | Adquirir sistema vaporização - essência |  |  | Franqueado
[8 empty] | 13. | Instalar telefone/internet |  |  | Franqueado
[8 empty] | 14. | Instalar sistema de segurança (cameras) - opcional |  |  | Franqueado

## ETAPA 2
ETAPA 2 - TREINAMENTOS E COMPRA DE INSUMOS
Região: |  |  | Resp. Unid.: |  |  | E-mail Resp. Und.:
Estado: |  |  | Modelo loja: |  |  | E-mail Unidade:
Cidade: |  |  | Tel.: |  |  | E-mail OMIE:
WLT | [7 empty] | FRANQUEADO
| TAREFA | Data de Início |  | Data de Conclusão | Responsável |  | Obs: |  | TAREFA | Data de Início | Data de Conclusão | Responsável | Obs:
1. | Treinamento de Gestão Parte 1 (apenas o franqueado) - ou presencial |  |  |  | Implantação |  | Envio e preenchimento de Avaliação de Treinamento de Gestão | 1. | Solicitação dos insumos (Descartável) |  |  | Franqueado
2. | Treinamento de Gestão Parte 2 (apenas o franqueado) quando é skype |  |  |  | Implantação |  | Envio de relação de fornecedores / materiais | 2. | Solicitação dos insumos (Esmaltes todos os tipos) |  |  | Franqueado
3. | Treinamento Técnico - Operacional na unidade (todos da equipe: Gestor + Gerente + funcionarios) Obrigatório |  |  |  | Implantação |  | Envio de enxoval de operação | 3. | Solicitação dos insumos (Depilação, estética, embelezamento do olhar) |  |  | Franqueado
4. | Franqueado solicitar treinamento ao Trinks |  |  |  | Implantação |  | Envio e preenchimento de Avaliação de Treinamento Operacional | 4. | Solicitação dos insumos (Treinamento prático) |  |  | Franqueado
5. | ) |  |  |  | Implantação |  |  | 5. | Solicitação dos insumos (Unhas Especiais) |  |  | Franqueado
6. |  |  |  |  | Implantação |  |  | 6. | Aquisição das bebidas para Nail Bar (água, suco, refrigerante, capuccino, etc) |  |  | Franqueado
7. |  |  |  |  | Implantação |  |  | 7. | Solicitação / compra chinelo personalizado Turquesa |  |  | Franqueado
8. |  |  |  |  | Implantação |  |  | 8. |  |  |  | Franqueado

## ETAPA 3
ETAPA 3 - SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE EQUIPE
Região: |  |  | Resp. Unid.: |  |  | E-mail Resp. Und.:
Estado: |  |  | Modelo loja: |  |  | E-mail Unidade:
Cidade: |  |  | Tel.: |  |  | E-mail OMIE:
WLT | [7 empty] | FRANQUEADO
| TAREFA | Data de Início |  | Data de Conclusão | Responsável |  | Obs: |  | TAREFA | Data de Início | Data de Conclusão | Responsável | Obs:
1. |  |  |  |  | Implantação |  |  | 1. | Seleção dos funcionários (MANICURE/ESTETICISTA/DEPILADORA/DESIGN/CABELEIREIRA/RECEPCIONISTA) |  |  | Franqueado
2. | [7 empty] | 2. | Contratação dos funcionários |  |  | Franqueado
3. | [7 empty] | 3. | Encomenda dos Uniformes |  |  | Franqueado
4. | [7 empty] | 4. | Instalação do sistema da TV Turquesa Bdrops |  |  | Franqueado
4. | [7 empty] | 5. | Instalação do sistema da Rádio Turquesa Inside |  |  | Franqueado

## ETAPA 4
ETAPA 4 - DIVULGAÇÃO E MARKETING E PRÉ INAUGURAÇÃO
Região: |  |  | Resp. Unid.: |  |  | E-mail Resp. Und.:
Estado: |  |  | Modelo loja: |  |  | E-mail Unidade:
Cidade: |  |  | Tel.: |  |  | E-mail OMIE:
WLT | [7 empty] | FRANQUEADO
| TAREFA | Data de Início |  | Data de Conclusão | Responsável |  | Obs: |  | TAREFA | Data de Início | Data de Conclusão | Responsável | Obs:
1. | Envio do Enxoval de Marketing |  |  |  | Implantação/ Marketing |  |  | 1. | Envio de informações para enxoval de marketing |  |  | Franqueado | (telefone, endereço, FACEBOOK, etc)
2. | Gerar e Enviar o cardápio de serviços e Nail Bar |  |  |  | Implantação/ Marketing |  |  | 2. | Pesquisa de campo com concorrentes da região |  |  | Franqueado | (serviços/preços/atendimento) - FUNDAMENTAL PARA FORMAÇÃO DOS PREÇOS
3. | Criar Sistema Trinks da unidade |  |  |  | Implantação |  |  | 3. | Envio dos serviços/preços a utilizar na unidade |  |  | Franqueado
4. | Fazer reunião com franqueado para definição de ações pré-inauguração |  |  |  | Implantação/ Franqueado |  |  | 4. | Definir quais produtos serão vendidos no nail bar - enviar à WLT |  |  | Franqueado
5. |  |  |  |  | Implantação/ Marketing |  |  | 5. | Criação de página no Face e Instagram |  |  | Franqueado
6. |  |  |  |  | Implantação/ Marketing |  |  | 6. | Fechamento de parcerias |  |  | Franqueado | - Foodtrucks, bolos, cup cakes, brigadeiros, etc
7. |  |  |  |  | Implantação/ Marketing |  |  | 7. | Participar de grupos no face |  |  | Franqueado | (manicures, unhas, negócios da sua região) - postar convite
8. | [7 empty] | 8. | Lista de Convidados |  |  | Franqueado | (amigos, parentes, clientes, etc)
9. | [7 empty] | 9. | Elaboração de convite impresso |  |  | Franqueado | APOIO MARKETING
10. | [7 empty] | 10. | Parceria com profissionais para a inauguração |  |  | Franqueado | (blogueiros, formadores de opinião)
11. | [7 empty] | 11. | Contratação de Buffet |  |  | Franqueado | para modelo coquetel
12. | [7 empty] | 12. | Convidar clientes via Facebook |  |  | Franqueado | APOIO MARKETING criar evento/ enviar tutorial de como criar evento.
[8 empty] | 13. | Envio de convite Impresso pelo Correio |  |  | Franqueado
[8 empty] | 14. | Contratação de fotógrafo |  |  | Franqueado | opcional
[8 empty] | 15. | Envio de convite Impresso pelo E-mail |  |  | Franqueado | APOIO MARKETING
[8 empty] | 16. | Compra de itens especiais para decoração |  |  | Franqueado
[8 empty] | 17. | Impulsionamento pago da página no facebook |  |  | Franqueado | APOIO MARKETING
[8 empty] | 18. | Impulsionamento do evento via facebook |  |  | Franqueado | APOIO MARKETING
[8 empty] | 19. | Post de contagem regressiva |  |  | Franqueado | APOIO MARKETING via facebook
[8 empty] | 20. | Convênio com estacionamento da região |  |  | Franqueado

## INAUGURAÇÃO
GRANDE DIA! INAUGURAÇÃO
Região: |  |  | Resp. Unid.: |  |  | E-mail Resp. Und.:
Estado: |  |  | Modelo loja: |  |  | E-mail Unidade:
Cidade: |  |  | Tel.: |  |  | E-mail OMIE:
FRANQUEADO
| TAREFA | Data de Início |  | Data de Conclusão | Responsável |  | Obs:
1. | Decoração Especial |  |  |  | Franqueado |  | bexigas, flores, vitrine especial, faixa, etc
2. | Confirmação de parcerias |  |  |  | Franqueado
3. | Seleção de repertório musical especial |  |  |  | Franqueado
4. | Promoção especial (para captação de clientes) |  |  |  | Franqueado |  | - desconto, unha artistica, esmalte importado, etc
5. | Cadastro dos clientes que comparecerem |  |  |  | Franqueado |  | (Nome Completo, Email, Telefone, Data Aniversário)
6. | Post em tempo real nas redes sociais dos serviços |  |  |  | Franqueado |  | (ou o coquetel caso seja o formato)
7. | Drinks especiais |  |  |  | Franqueado
8. | Sorteios com brindes e serviços |  |  |  | Franqueado
9. | Degustação de serviços |  |  |  | Franqueado
10.
11.
12.
Decoração Especial - bexigas, flores, vitrine especial, faixa, etc
Confirmação de parcerias
Seleção de repertório musical especial
Promoção especial (para captação de clientes) - desconto, unha artistica, esmalte importado, etc
Cadastro dos clientes que comparecerem (Nome Completo, Email, Telefone, Data Aniversário)
Post em tempo real nas redes sociais dos serviços (ou o coquetel caso seja o formato)
Drinks especiais
Sorteios com brindes e serviços
Degustação de serviços

## INSTALAÇÕES
Instalações (FOLHA 1) |  | CLIQUE AQUI PARA VOLTAR PARA A ETAPA 1
Sugestão de Roteiro de Acompanhamento | Status
Execução da obra (mao de obra)
Ar condicionado
Balcao de cliente
Bar (marcenaria)
Gesso
Espelhos
Extintores de incêndio (verificar necessidade)
Iluminação
Papel de Parede
Pias
Pintura fachada
Pintura Interna
Piso externo
Piso interno
Portas e guarnições
Ralos, tomadas e espelhos
Sinalização fachada
Toldos
Torneiras
Vasos sanitários e pias
Vidros